## Atividades
Levantamento de requisitos |  | Especificar os requisitos |  | Validar os requisitos |  | Modificar os requisitos
Atividades |  | Atividades |  | Atividades |  | Atividades
1 | O gerente do projeto e o analista de requisitos se reunem com o cliente | 1 | Gerente de projeto aloca a equipe para o projeto | 1 | O gerente do projeto e analista de requisitos validam o documento de requisitos com o cliente. | 1
2 | O gerente do projeto cria a ata da reunião. | 2 | Gerente do projeto reune a equipe técnica (analista de desenvolvimento e analista de teste) para discutir a ata da reunião. O gerente de projetos envia um e-mail para todos os envolvidos, definindo o compromentimento com os requisitos. Cada participante da equipe técnica deve responder o e-mail confirmando o comprometimento. | 2 | Analista de desenvolvimento prepara o diagrama de caso de uso. O analista de desenvolvimento versiona o diagrama de caso de uso. | 2
3 | O gerente do projeto envia a ata para o cliente, por e-mail. O mesmo deve responder o e-mail confirmando o recebimento e dando o aval positivo. | 3 | Analista de desenvolvimento prepara o documento de requisitos com base em um modelo definido pela empresa. O analista de desenvolvimento versiona o documento de requisitos | 3 | Analista de desenvolvimento prepara o diagrama de classe. O analista de desenvolvimento versiona o diagrama de classe. | 3
4 | O gerente do projeto deve versionar a ata de reunião. | 4 | Analista de requisito revisa o documento de requisitos. O analista de requisito versiona a revisão do documento de requisitos. | 4 | Analista de desenvolvimento prepara o diagrama de sequência para principais funcionalidades. O analista de desenvolvimento versiona o diagrama de sequência. | 4
5 |  | 5 |  | 5 | O gerente do projeto deve revisar os diagramas criados e criar uma tag no controle de versão com todos os documentos. | 5
6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
| Artefato de entrada: |  | Artefato de entrada: Ata da reunião |  | Artefato de entrada: Documento de requisitos |  | Artefato de entrada: E-mail de solicitação de mudança.
| Artefato de saída: Ata da reunião. Documento que descreve as necessidades do cliente |  | Artefato de saída: Documento de requisitos, com requisitos funcionais e não funcionais. |  | Artefato de saída: Documento de requisitos validado pelo cliente |  | Artefato de saída:
| Responsável: Gerente do projeto e Analista de requisitos |  | Responsável: Gerente do projeto, Analista de desenvolvimento e Analista de requisito |  | Responsável: Gerente do projeto, Analista requisitos e Analista de desenvolvimento |  | Responsável: Analista de requisitos
| Critério de entrada: Solicitação do cliente |  | Critério de entrada: Levantamento de requisitos concluído |  | Critério de entrada: Requistos especificados |  | Critério de entrada: Requisitos não validados

## Mapeamento de resultados
Resultado | Situação | Ponto no processo | Observação
GRE01 | ATENDIDO | São os passo 1 e 2 da atividade "Levantamento de requisitos". | É gerado o artefato de saída da atividade "Levantamento de requisitos", ata de reunião, onde comprova todos os requisitos solicitados pelo cliente.
GRE02 | ATENDIDO | Atendido no passo 2 da atividade "Especificação de requisitos". | O comprometimento da equipe técnica fica formalizado por e-mail.
GRE03 | ATENDIDO | Passo 2 da atividade "Levantamento de requisitos". Passo 2,3,4 da atividade "Especificação de requisitos". Passo 1,2,3,4 da atividade "Validação de requisitos". | A ata de reunião ou e-mail de solicitação de mudança deve ser registrado no controle de versão definindo para cada um uma identificação (versão). Todos os outros documentos (documento de requisitos, e-mail de confirmação de validação e documentos de diagramas) tem uma referencia da identificação (versão) da ata de reunião ou e-mail de solicitação de mudança.
GRE04 | ATENDIDO | Passo 4 da atividade "Especificar os requisitos" e passos 1 e 5 da atividade "Validar os requisitos". | Para cada artefato gerado tem pelo menos um passo para revisão.
GRE05 | NÃO ATENDIDO | Nenhuma atividade | Existe a necessidade de criar uma atividade para controle de mudanças.