## Atividades
Levantamento de requisitos |  | Especificar os requisitos |  | Validar os requisitos
Atividades |  | Atividades |  | Atividades
1 | O gerente do projeto e o analista de requisitos se reunem com o cliente | 1 | Gerente de projeto aloca a equipe para o projeto | 1 | O gerente do projeto e analista de requisitos validam o documento de requisitos com o cliente
2 | O gerente do projeto cria a ata da reunião | 2 | Gerente do projeto reune a equipe técnica (analista de desenvolvimento e analista de teste) para discutir a ata da reunião | 2 | Analista de desenvolvimento prepara o diagrama de caso de uso
3 | O gerente do projeto envia a ata para o cliente, por e-mai. O mesmo deve responder o e-mail confirmando o recebimento e dando o aval positivo. | 3 | Analista de desenvolvimento prepara o documento de casos de uso | 3 | Analista de desenvolvimento prepara o diagrama de classe
4 |  | 4 | Analista de requisito revisa o documento de casos de uso | 4 | Analista de desenvolvimento prepara o diagrama de sequência para principais funcionalidades
5 |  | 5 |  | 5
| Artefato de entrada: |  | Artefato de entrada: Ata da reunião |  | Artefato de entrada: Documento de requisitos
| Artefato de saída: Ata da reunião. Documento que descreve as necessidades do cliente |  | Artefato de saída: Documento de requisitos, com requisitos funcionais e não funcionais. |  | Artefato de saída: Documento de requisitos validado pelo cliente
| Responsável: Gerente do projeto e Analista de requisitos |  | Responsável: Gerente do projeto, Analista de desenvolvimento e Analista de requisito |  | Responsável: Gerente do projeto, Analista requisitos e Analista de desenvolvimento
| Critério de entrada: Solicitação do cliente |  | Critério de entrada: Levantamento de requisitos concluído |  | Critério de entrada: Requistos especificados

## Mapeamento de resultados
Resultado | Situação | Ponto no processo | Observação
GRE01 | ATENDIDO | São os passo 1 e 2 da atividade "Levantamento de requisitos" | É gerado o artefato de saída da atividade "Levantamento de requisitos", ata de reunião, onde comprova todos os requisitos solicitados pelo cliente.
GRE02 | NÃO ATENDIDO | Atendido em partes no passo 2 da atividade "Especificar os requisitos". | Existe a necessidade de criar um passo para identificar o modelo do documento de requisitos definido pela empresa.
GRE03 | NÃO ATENDIDO | Nenhum ponto | Existe a necessidade de criar um passo para o controle de mudança do documento de requistos e produtos do projeto (Os artefatos relacionados com o processo).
GRE04 | ATENDIDO | Passo 4 da atividade "Especificar os requisitos" e passo 1 da atividade "Validar os requisitos".
GRE05 | NÃO ATENDIDO | Nenhuma atividade | Existe a necessidade de criar uma atividade para controle de mudanças.